## Precedencias Data Room
Tabla de Precedencias (Data Room)
Actividad | Descripcion | Precedencia | Costo (USD) | Tiempo (5 días habiles)
Ubicación
Encontrar Lugar en CDMX
A | Tamaño/Cristal (5x5) |  | 1000 | 1 semana
B | Costo/Renta | A | Gratis
Equipo de HW
Server
C | Compra de Software |  | 40000 | 4 a 6 semanas
H | Instalación SW | C,G |  | .4 semanas
HD
D | Compra de HD |  | 15000 | 4 a 6 semanas
I | Instalación HD | D,G |  | .4 semanas
Routers
E | Compra de Routers |  | 30000 | 4 a 6 semanas
J | Instalación de Routers | E,G |  | .4 semanas
LAN Switch
F | Compra de LS |  | 20000 | 4 a 6 semanas
K | Instalación de LS | F,G |  | .4 semanas
Desaduanar Equipo
G | Desaduanar | C,D,E,F | 1000 | 1 semana
Infraestructura
Instalacion
L | Compra piso falso |  | 12500
M | Instalación piso falso | L |  | 1 semana
N | Compra Rack |  | 1000 | .2 semanas
O | Compra Ventilación |  | 1100
P | Instalación Ventilación | O |  | .2 semanas
Q | Compra Cableado |  | 2500
R | Instalación Cableado | Q |  | 1 semana
S | Compra camaras seguridad |  | 100
SW
SW
T | Instalación |  |  | .2 semanas
U | Monitoreo | T |  | 1 semana
Costo Total= | 124200

## Precedencias Data Center
Tabla de Precedencias (Data Center) |  |  |  |  | Risk Plan (Data Center)
Actividad | Descripcion | Precedencia | Costo (USD) | Tiempo (5 días habiles) | Importancia | Probablididad | Accion de riesgo
Jaula
Encontrar Lugar en CDMX
A | Contratar |  | 2000 | 0.2 semanas | Alto | Bajo | Buscar otro servicio, que funcione como alternativa.
B | Acondicionamiento | A | 6000 | 6 semanas | Alto | Bajo | El mayor riesgo ya que detiene todo. Solo se puede aceptar. No obstante proponemos que el PM haga un seguimiento semanal apra evitar el error
HD
Server
C | Contratar |  | 2000 | .2 semanas | Medio | Bajo | Se puede encontrar otro vendedor de HD.
Server
Instalar
D | Compra de Server |  | 40000 | 4 semanas | Medio | Medio | Buscar un vendedor alterno al del data center.
E | Desaduanar (Fee) | D | 1000 | 1 semana | Medio | Medio | Error de nivel medio porque la multa no afecta nuestro presupuesto.
F | Instalar | BE | 0 | 1 semana | Bajo | Medio | Se puede agendar otra fecha en caso de falla.
|  | Costo Total= | 51000 | PLUS $ 2000 c/mes